## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-01-05 |  |  |  |  | enero | [6 empty] | febrero | [27 empty] | marzo
Incremento de desplazamiento: | 26 | time axis 2026-01-31 to 2026-03-27
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2026-01-31 to 2026-03-27
Pre-Phase A: Estudio de conceptos
CONOPS | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 100% | 2026-01-06 | 2
Preparación presentación KickOff | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 100% | 2026-01-12 | 3
Reunión KickOff | Hito | Nicolás Seguel |  | 2026-01-16 | 1
Phase A: Desarrollo de Concepto y Tecnología (SRR)
Construcción de requerimientos | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 100% | 2026-01-19 | 5
Recopilación de información | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 100% | 2026-01-19 | 2
Matriz de riesgos inicial | Riesgo bajo | Nicolás Seguel | 90% | 2026-01-26 | 1
Preparación de documento SRR | Riesgo bajo | Nicolás Seguel | 100% | 2026-01-23 | 5
Preparación presentación SRR | Riesgo bajo | Nicolás Seguel | 100% | 2026-01-28 | 2
Reunión SRR | Hito | Nicolás Seguel |  | 2026-01-30 | 1
Phase B: Diseño Preliminar (PDR)
Investigación sobre antenas y link budget | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 100% | 2026-02-02 | 2
Cálculo de link budget | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 100% | 2026-02-03 | 3
Definición de arquitectura funcional | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 50% | 2026-02-06 | 7
Diseño de diagrama de alto nivel | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 0% | 2026-02-06 | 7
Definición de interfaces (ICD preliminar) | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 0% | 2026-02-09 | 3
Diagrama de bloques de bajo nivel | Riesgo bajo | Nicolás Seguel | 0% | 2026-02-09 | 14
Actualización documentación | Riesgo bajo | Nicolás Seguel | 0% | 2026-02-23 | 1
Preparación presentación PDR | Según lo previsto | Nicolás Seguel | 0% | 2026-02-21 | 3
Reunión PDR | Hito | Nicolás Seguel |  | 2026-02-27 | 1 | bar: 2026-02-27
Phase C: Diseño Final y Fabricación (CDR)
Definición final de componentes (BOM) | Según lo previsto |  | 0% | 2026-03-02 | 14
Diseño detallado del sistema | Según lo previsto |  | 0% | 2026-03-02 | 14
Diseño de PCB | Riesgo bajo |  | 0% | 2026-03-16 | 14
Análisis térmico preliminar | Riesgo bajo |  | 0% | 2026-03-30 | 7
Análisis EMI/EMC preliminar | Riesgo bajo |  | 0% | 2026-03-30 | 7
Preparación presentación CDR | Según lo previsto |  | 0% | 2026-04-06 | 5
Reunión CDR preliminar | Hito |  |  | 2026-04-10 | 1
Compra de componentes | Riesgo bajo |  | 0% | 2026-04-13 | 28
Manufacturación del prototipo de ingeniería | Riesgo bajo |  | 0% | 2026-05-11 | 14
Preparación de documentación SIR | Según lo previsto |  | 0% | 2026-05-25 | 5
Reunión SIR (System Integration Review) | Hito |  |  | 2026-05-29 | 1
Phase D: Integración y Pruebas (ORR)
Contrucción producto final | Riesgo medio |  | 0% | 2026-06-01 | 14
Pruebas funcionales | Riesgo medio |  | 0% | 2026-06-15 | 21
Pruebas térmicas | Riesgo medio |  | 0% | 2026-07-06 | 7
Pruebas EMI/EMC | Riesgo medio |  | 0% | 2026-07-06 | 7
Revisión AIT | Hito |  |  | 2026-07-13 | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.